## S2_Datos
Fecha | Ideal (SP restantes) | Actual (SP restantes)
2025-09-29 | 20 | 20
2025-09-30 | 18.57 | 19
2025-10-01 | 17.74 | 20
2025-10-02 | 15.71 | 18
2025-10-03 | 15.1 | 18
2025-10-06 | 12.86 | 15
2025-10-07 | 11.43 | 15
2025-10-08 | 10 | 14
2025-10-09 | 9.57 | 12
2025-10-10 | 6.14 | 12
2025-10-13 | 5.71 | 10
2025-10-14 | 4.29 | 8
2025-10-15 | 2.86 | 5
2025-10-16 | 1.43 | 3
2025-10-17 | 0 | 0

## S2_Resumen
Campo | Valor
Sprint | Sprint 2
Inicio | 2025-09-30
Término | 2025-10-17
Días hábiles | 15
Objetivo | Módulo Gestion operacional