## S4_Datos
Fecha | Ideal (SP restantes) | Actual (SP restantes)
2025-11-03 | 18 | 20
2025-11-04 | 17.75 | 18
2025-11-05 | 20.75 | 22
2025-11-06 | 14.71 | 20
2025-11-07 | 15.1 | 19
2025-11-10 | 12.86 | 15.5
2025-11-11 | 12.42 | 15.5
2025-11-12 | 10 | 14
2025-11-13 | 10.57 | 13
2025-11-14 | 5 | 11.5
2025-11-15 | 6.71 | 11

## S4_Resumen
Campo | Valor
Sprint | Sprint 4
Inicio | 2025-10-03
Término | 2025-11-15
Días hábiles | 10
Objetivo | Modulo de informe