## Scrumboard S1
To Do | In Progress | Review | Done
[HU1 Login] Pantalla de inicio de sesión UI y validaciones Owner: Israel · Est: 6h
[HU1 Login] API Auth + hash y sesión básica Owner: Israel · Est: 10h
[HU1 Login] Prueba con usuario demo y mensajes de error Owner: Margarita · Est: 4h
[HU2 Editar datos] Formulario de perfil (nombre/email/teléfono) Owner: Margarita · Est: 6h
[HU2 Editar datos] Endpoint actualización de perfil y validaciones Owner: Israel · Est: 8h
[HU3 Registro residentes] Alta residente y asociación a unidad Owner: Margarita · Est: 8h
[HU3 Registro residentes] Listado con búsqueda simple Owner: Israel · Est: 6h
[HU4 Mantenedores] Comunidad, edificios/torres y unidades Owner: Israel · Est: 12h
[HU4 Mantenedores] Datos semilla para comunidad piloto Owner: Margarita · Est: 4h

## Cards
ID | Historia (HU) | Tarea | Owner | Estimación (h) | Estado
1 | HU1 Login | UI + validaciones de login | Israel | 6 | Done
2 | HU1 Login | API Auth + sesión | Israel | 10 | Done
3 | HU1 Login | Pruebas de error/credenciales | Margarita | 4 | Done
4 | HU2 Editar datos | Formulario de perfil | Margarita | 6 | Done
5 | HU2 Editar datos | Endpoint PUT perfil + validaciones | Israel | 8 | Done
6 | HU3 Registro residentes | Alta + asociación a unidad | Margarita | 8 | Done
7 | HU3 Registro residentes | Listado con búsqueda | Israel | 6 | Done
8 | HU4 Mantenedores | Comunidad/torres/unidades | Israel | 12 | Done
9 | HU4 Mantenedores | Datos semilla piloto | Margarita | 4 | Done