## Hoja1
PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO SOC
| DESCRIPCIÓN | SPRINT | CREADO | ACTUALIZADO | RESPONSABLE | PRIORIDAD | PRIORIDAD | ESTADO | Team | CRITERIOS DE ACEPTACION
| Documentación | Sprint 0 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | Team | Alta | Alta | No se ha iniciado | Jorge Sandoval Iturra
H.U-1 | Como usuario quiero hacer login con mis credenciales | Sprint 1 Mod, Gest de Condominios |  |  |  | Media | Media | En curso | Vicente Espinoza Garcia | • Se muestra un formulario con usuario y contraseña obligatorios. • Al ingresar credenciales válidas, aparece la pantalla principal del usuario. • Si las credenciales son inválidas, se muestra un mensaje claro sin términos técnicos. • El botón “Ingresar” queda deshabilitado hasta completar los campos.
H.U-2 | Como usuario quiero editar mis datos | Sprint 1 Mod, Gest de Condominios |  |  |  | Media | Baja | Completado | Fabian Jaque Villalobos | • La función está disponible desde el menú correspondiente. • Al completar los datos obligatorios, puedo guardar sin errores. • Veo un mensaje de confirmación al terminar la acción. • El resultado queda visible en un listado o detalle simple.
H.U-3 | Como Administrador necesito registrar copropietarios, arrendatario y residentes | Sprint 1 Mod, Gest de Condominios |  |  |  | Media |  | Atrasado |  | • Puedo registrar datos básicos del residente/propietario (nombre y contacto). • La persona queda asociada a su unidad y aparece en el listado. • Puedo inactivar/actualizar los datos más adelante. • Si repito un RUT/correo, recibo un aviso para evitar duplicados.
H.U-4 | Como Administrador necesito registrar y gestionar en el sistema: comunidades, edificios y unidades. | Sprint 1 Mod, Gest de Condominios |  |  |  | Alta |  | En espera |  | • Puedo crear una comunidad con nombre y datos mínimos (dirección o identificador). • Al guardar, veo la comunidad en el listado con fecha de creación. • Si falta un dato obligatorio, el sistema me lo indica de forma sencilla. • Puedo editar o eliminar la comunidad creada desde el listado. • Puedo registrar un edificio asociado a una comunidad existente. • Al guardar, el edificio aparece en el listado bajo su comunidad. • Los campos obligatorios muestran un aviso si faltan. • Puedo editar o eliminar el edificio registrado. • Puedo crear una unidad con número, tipología y metraje (si aplica). • La unidad queda asociada a su edificio y comunidad en el listado. • Si omito campos obligatorios, se me indica antes de guardar. • Puedo editar o eliminar la unidad sin afectar otras.
H.U-5 | Como Administrador necesito registrar los contactos de la comunidad | Sprint 2 Administracion de Comunit |  |  |  | Media |  |  |  | • Puedo crear una comunidad con nombre y datos mínimos (dirección o identificador). • Al guardar, veo la comunidad en el listado con fecha de creación. • Si falta un dato obligatorio, el sistema me lo indica de forma sencilla. • Puedo editar o eliminar la comunidad creada desde el listado. • Puedo crear una unidad con número, tipología y metraje (si aplica). • La unidad queda asociada a su edificio y comunidad en el listado. • Si omito campos obligatorios, se me indica antes de guardar. • Puedo editar o eliminar la unidad sin afectar otras.
H.U-6 | Como Conserje necesito gestionar las encomiendas | Sprint 2 Administracion de Comunit |  |  |  | Media |  |  |  | • La función está disponible desde el menú correspondiente. • Al completar los datos obligatorios, puedo guardar sin errores. • Veo un mensaje de confirmación al terminar la acción. • El resultado queda visible en un listado o detalle simple.
H.U-7 | Como Conserje necesito registrar las visitas a la comunidad | Sprint 2 Administracion de Comunit |  |  |  | Media |  |  |  | • Puedo crear una comunidad con nombre y datos mínimos (dirección o identificador). • Al guardar, veo la comunidad en el listado con fecha de creación. • Si falta un dato obligatorio, el sistema me lo indica de forma sencilla. • Puedo editar o eliminar la comunidad creada desde el listado. • Puedo crear una unidad con número, tipología y metraje (si aplica). • La unidad queda asociada a su edificio y comunidad en el listado. • Si omito campos obligatorios, se me indica antes de guardar. • Puedo editar o eliminar la unidad sin afectar otras.
H.U-8 | Como Copropietario, arrendatario y/o residente necesito registrar los invitados a la comunidad | Sprint 2 Administracion de Comunit |  |  |  | Alta |  |  |  | • Puedo crear una comunidad con nombre y datos mínimos (dirección o identificador). • Al guardar, veo la comunidad en el listado con fecha de creación. • Si falta un dato obligatorio, el sistema me lo indica de forma sencilla. • Puedo editar o eliminar la comunidad creada desde el listado. • Puedo crear una unidad con número, tipología y metraje (si aplica). • La unidad queda asociada a su edificio y comunidad en el listado. • Si omito campos obligatorios, se me indica antes de guardar. • Puedo editar o eliminar la unidad sin afectar otras.
H.U-9 | Como Residente necesito reservar espacios comunes con notificación de confirmación inmediata. | Sprint 2 Administracion de Comunit |  |  |  | Baja |  |  |  | • Puedo elegir un espacio común y un horario disponible. • Al confirmar, la reserva aparece en un listado/calendario. • Si el horario ya está ocupado, recibo un mensaje claro. • Puedo cancelar mi reserva antes de la fecha/hora. • El administrador puede enviar un anuncio a todos o a una lista de unidades. • Los residentes ven el anuncio en su panel principal. • Se registra la fecha de envío y el autor del anuncio. • Puedo dar por 'leído' un anuncio para seguimiento simple.
H.U-10 | Como Residente necesito información actualizada de arreglos y mejoras del edificio | Sprint 2 Administracion de Comunit |  |  |  | Alta |  |  |  | • La función está disponible desde el menú correspondiente. • Al completar los datos obligatorios, puedo guardar sin errores. • Veo un mensaje de confirmación al terminar la acción. • El resultado queda visible en un listado o detalle simple.
H.U-11 | Como Administrador necesito registrar (gestionar) espacios comunes | Sprint 2 Administracion de Comunit |  |  |  | Media |  |  |  | • Puedo elegir un espacio común y un horario disponible. • Al confirmar, la reserva aparece en un listado/calendario. • Si el horario ya está ocupado, recibo un mensaje claro. • Puedo cancelar mi reserva antes de la fecha/hora.
H.U-12 | Como Administrador necesito registrar los Egresos de la comunidad | Sprint 3 Administracion de finanzas |  |  |  | Alta |  |  |  | • Puedo crear una comunidad con nombre y datos mínimos (dirección o identificador). • Al guardar, veo la comunidad en el listado con fecha de creación. • Si falta un dato obligatorio, el sistema me lo indica de forma sencilla. • Puedo editar o eliminar la comunidad creada desde el listado. • Puedo crear una unidad con número, tipología y metraje (si aplica). • La unidad queda asociada a su edificio y comunidad en el listado. • Si omito campos obligatorios, se me indica antes de guardar. • Puedo editar o eliminar la unidad sin afectar otras.
H.U-13 | Como Administrador necesito registrar y gestionar las multas de los usuarios | Sprint 3 Administracion de finanzas |  |  |  | Alta |  |  |  | • Puedo registrar datos básicos del residente/propietario (nombre y contacto). • La persona queda asociada a su unidad y aparece en el listado. • Puedo inactivar/actualizar los datos más adelante. • Si repito un RUT/correo, recibo un aviso para evitar duplicados. • Puedo registrar una multa con motivo y monto asociado a una unidad. • La multa queda visible en el resumen de la unidad. • Si la multa se paga, su estado cambia a 'pagada'. • Puedo anular una multa con un comentario justificando.
H.U-14 | Como Administrador necesito registrar las multas por cobrar a los usuarios y que se le notifique al usuario | Sprint 3 Administracion de finanzas |  |  |  | Alta |  |  |  | • Puedo registrar datos básicos del residente/propietario (nombre y contacto). • La persona queda asociada a su unidad y aparece en el listado. • Puedo inactivar/actualizar los datos más adelante. • Si repito un RUT/correo, recibo un aviso para evitar duplicados. • Puedo registrar una multa con motivo y monto asociado a una unidad. • La multa queda visible en el resumen de la unidad. • Si la multa se paga, su estado cambia a 'pagada'. • Puedo anular una multa con un comentario justificando.
H.U-15 | Como Administrador necesito enviar los gastos comunes el día de la facturación | Sprint 3 Administracion de finanzas |  |  |  | Alta |  |  |  | • La función está disponible desde el menú correspondiente. • Al completar los datos obligatorios, puedo guardar sin errores. • Veo un mensaje de confirmación al terminar la acción. • El resultado queda visible en un listado o detalle simple.
H.U-16 | Como Administrador necesito 5 días antes de la fecha de facturación ver los gastos comunes por cobrar | Sprint 3 Administracion de finanzas |  |  |  | Alta |  |  |  | • La función está disponible desde el menú correspondiente. • Al completar los datos obligatorios, puedo guardar sin errores. • Veo un mensaje de confirmación al terminar la acción. • El resultado queda visible en un listado o detalle simple.
H.U-17 | Como Copropietario, arrendatario y/o residente necesito hacer un pago electrónico | Sprint 3 Administracion de finanzas |  |  |  | Alta |  |  |  | • Desde la boleta, puedo ir a la opción de pagar en línea (entorno de prueba). • Al simular un pago exitoso, la boleta cambia a estado 'pagada'. • Puedo ver un comprobante simple del pago realizado. • Si el pago no se completa, se mantiene en estado 'pendiente'.
H.U-18 | Como Administrador necesito que se envíe una notificación de pago pendiente al usuario y poder visualizar los pagos pendientes | Sprint 3 Administracion de finanzas |  |  |  | Alta |  |  |  | • Desde la boleta, puedo ir a la opción de pagar en línea (entorno de prueba). • Al simular un pago exitoso, la boleta cambia a estado 'pagada'. • Puedo ver un comprobante simple del pago realizado. • Si el pago no se completa, se mantiene en estado 'pendiente'. • El administrador puede enviar un anuncio a todos o a una lista de unidades. • Los residentes ven el anuncio en su panel principal. • Se registra la fecha de envío y el autor del anuncio. • Puedo dar por 'leído' un anuncio para seguimiento simple.
H.U-19 | Como Administrador necesito verificar los pagos por internet de los gastos comunes | Sprint 3 Administracion de finanzas |  |  |  | Alta |  |  |  | • La función está disponible desde el menú correspondiente. • Al completar los datos obligatorios, puedo guardar sin errores. • Veo un mensaje de confirmación al terminar la acción. • El resultado queda visible en un listado o detalle simple.
H.U-20 | Como Administrador necesito registrar los pagos en efectivo de gastos comunes | Sprint 3 Administracion de finanzas |  |  |  | Alta |  |  |  | • La función está disponible desde el menú correspondiente. • Al completar los datos obligatorios, puedo guardar sin errores. • Veo un mensaje de confirmación al terminar la acción. • El resultado queda visible en un listado o detalle simple.
H.U-21 | Como Administrador quiero visualizar la tasa de morosidad para identificar problemas de recaudación. | Sprint 4 admi de informe |  |  |  | Alta |  |  |  | • La función está disponible desde el menú correspondiente. • Al completar los datos obligatorios, puedo guardar sin errores. • Veo un mensaje de confirmación al terminar la acción. • El resultado queda visible en un listado o detalle simple.
H.U-22 | Como Administrador quiero conocer el tiempo promedio de pago para planificar los fondos. | Sprint 4 admi de informe |  |  |  | Alta |  |  |  | • Desde la boleta, puedo ir a la opción de pagar en línea (entorno de prueba). • Al simular un pago exitoso, la boleta cambia a estado 'pagada'. • Puedo ver un comprobante simple del pago realizado. • Si el pago no se completa, se mantiene en estado 'pendiente'.
H.U-23 | Como Administrador quiero ver el balance financiero para evaluar la salud económica de la comunidad. | Sprint 4 admi de informe |  |  |  | Media |  |  |  | • La función está disponible desde el menú correspondiente. • Al completar los datos obligatorios, puedo guardar sin errores. • Veo un mensaje de confirmación al terminar la acción. • El resultado queda visible en un listado o detalle simple.
H.U-24 | Como Administrador quiero saber la tasa de ocupación de unidades para optimizar recursos. | Sprint 4 admi de informe |  |  |  | Media |  |  |  | • La función está disponible desde el menú correspondiente. • Al completar los datos obligatorios, puedo guardar sin errores. • Veo un mensaje de confirmación al terminar la acción. • El resultado queda visible en un listado o detalle simple.
H.U-25 | Como Administrador quiero monitorear el número de multas emitidas para fomentar el cumplimiento de normas. | Sprint 4 admi de informe |  |  |  | Media |  |  |  | • Puedo registrar una multa con motivo y monto asociado a una unidad. • La multa queda visible en el resumen de la unidad. • Si la multa se paga, su estado cambia a 'pagada'. • Puedo anular una multa con un comentario justificando.
H.U-26 | Como Administrador quiero analizar la distribución de egresos por categoría para optimizar costos. | Sprint 4 admi de informe |  |  |  | Media |  |  |  | • La función está disponible desde el menú correspondiente. • Al completar los datos obligatorios, puedo guardar sin errores. • Veo un mensaje de confirmación al terminar la acción. • El resultado queda visible en un listado o detalle simple.
H.U-27 | Como Residente quiero saber si tengo pagos pendientes para evitar recargos o multas. | Sprint 4 admi de informe |  |  |  | Media |  |  |  | • Puedo registrar una multa con motivo y monto asociado a una unidad. • La multa queda visible en el resumen de la unidad. • Si la multa se paga, su estado cambia a 'pagada'. • Puedo anular una multa con un comentario justificando.
H.U-28 | Como Residente quiero conocer el balance financiero para entender los ingresos y egresos de la comunidad. | Sprint 4 admi de informe |  |  |  | Media |  |  |  | • La función está disponible desde el menú correspondiente. • Al completar los datos obligatorios, puedo guardar sin errores. • Veo un mensaje de confirmación al terminar la acción. • El resultado queda visible en un listado o detalle simple.
H.U-29 | Como Residente quiero ver los egresos por categoría para evaluar el gasto en la comunidad. | Sprint 4 admi de informe |  |  |  | Media |  |  |  | • La función está disponible desde el menú correspondiente. • Al completar los datos obligatorios, puedo guardar sin errores. • Veo un mensaje de confirmación al terminar la acción. • El resultado queda visible en un listado o detalle simple.