## Hoja1
PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO SOC
| DESCRIPCIÓN | SPRINT | CREADO | ACTUALIZADO | RESPONSABLE | PRIORIDAD | ESTADO | PRIORIDAD | ESTADO | Team
| Documentación | Sprint 0 | 2025-08-25 | 2025-09-22 | Team | Alta |  | Alta | No se ha iniciado | Jorge Sandoval Iturra
H.U-1 | Como usuario quiero hacer login con mis credenciales | Sprint 1 Mod, Gest de Condominios |  |  |  | Media |  | Media | En curso | Vicente Espinoza Garcia
H.U-2 | Como usuario quiero editar mis datos | Sprint 1 Mod, Gest de Condominios |  |  |  | Media |  | Baja | Completado | Fabian Jaque Villalobos
H.U-3 | Como Administrador necesito registrar copropietarios, arrendatario y residentes | Sprint 1 Mod, Gest de Condominios |  |  |  | Media |  |  | Atrasado
H.U-4 | Como Administrador necesito registrar y gestionar en el sistema: comunidades, edificios y unidades. | Sprint 1 Mod, Gest de Condominios |  |  |  | Alta |  |  | En espera
H.U-5 | Como Administrador necesito registrar los contactos de la comunidad | Sprint 2 Administracion de Comunit |  |  |  | Media
H.U-6 | Como Conserje necesito gestionar las encomiendas | Sprint 2 Administracion de Comunit |  |  |  | Media
H.U-7 | Como Conserje necesito registrar las visitas a la comunidad | Sprint 2 Administracion de Comunit |  |  |  | Media
H.U-8 | Como Copropietario, arrendatario y/o residente necesito registrar los invitados a la comunidad | Sprint 2 Administracion de Comunit |  |  |  | Alta
H.U-9 | Como Residente necesito reservar espacios comunes con notificación de confirmación inmediata. | Sprint 2 Administracion de Comunit |  |  |  | Baja
H.U-10 | Como Residente necesito información actualizada de arreglos y mejoras del edificio | Sprint 2 Administracion de Comunit |  |  |  | Alta
H.U-11 | Como Administrador necesito registrar (gestionar) espacios comunes | Sprint 2 Administracion de Comunit |  |  |  | Media
H.U-12 | Como Administrador necesito registrar los Egresos de la comunidad | Sprint 3 Administracion de finanzas |  |  |  | Alta
H.U-13 | Como Administrador necesito registrar y gestionar las multas de los usuarios | Sprint 3 Administracion de finanzas |  |  |  | Alta
H.U-14 | Como Administrador necesito registrar las multas por cobrar a los usuarios y que se le notifique al usuario | Sprint 3 Administracion de finanzas |  |  |  | Alta
H.U-15 | Como Administrador necesito enviar los gastos comunes el día de la facturación | Sprint 3 Administracion de finanzas |  |  |  | Alta
H.U-16 | Como Administrador necesito 5 días antes de la fecha de facturación ver los gastos comunes por cobrar | Sprint 3 Administracion de finanzas |  |  |  | Alta
H.U-17 | Como Copropietario, arrendatario y/o residente necesito hacer un pago electrónico | Sprint 3 Administracion de finanzas |  |  |  | Alta
H.U-18 | Como Administrador necesito que se envíe una notificación de pago pendiente al usuario y poder visualizar los pagos pendientes | Sprint 3 Administracion de finanzas |  |  |  | Alta
H.U-19 | Como Administrador necesito verificar los pagos por internet de los gastos comunes | Sprint 3 Administracion de finanzas |  |  |  | Alta
H.U-20 | Como Administrador necesito registrar los pagos en efectivo de gastos comunes | Sprint 3 Administracion de finanzas |  |  |  | Alta
H.U-21 | Como Administrador quiero visualizar la tasa de morosidad para identificar problemas de recaudación. | Sprint 4 admi de informe |  |  |  | Alta
H.U-22 | Como Administrador quiero conocer el tiempo promedio de pago para planificar los fondos. | Sprint 4 admi de informe |  |  |  | Alta
H.U-23 | Como Administrador quiero ver el balance financiero para evaluar la salud económica de la comunidad. | Sprint 4 admi de informe |  |  |  | Media
H.U-24 | Como Administrador quiero saber la tasa de ocupación de unidades para optimizar recursos. | Sprint 4 admi de informe |  |  |  | Media
H.U-25 | Como Administrador quiero monitorear el número de multas emitidas para fomentar el cumplimiento de normas. | Sprint 4 admi de informe |  |  |  | Media
H.U-26 | Como Administrador quiero analizar la distribución de egresos por categoría para optimizar costos. | Sprint 4 admi de informe |  |  |  | Media
H.U-27 | Como Residente quiero saber si tengo pagos pendientes para evitar recargos o multas. | Sprint 4 admi de informe |  |  |  | Media
H.U-28 | Como Residente quiero conocer el balance financiero para entender los ingresos y egresos de la comunidad. | Sprint 4 admi de informe |  |  |  | Media
H.U-29 | Como Residente quiero ver los egresos por categoría para evaluar el gasto en la comunidad. | Sprint 4 admi de informe |  |  |  | Media