## S2_Datos
Fecha | Ideal (SP restantes) | Actual (SP restantes)
2025-10-20 | 18 | 20
2025-10-21 | 16.75 | 17
2025-10-22 | 19.75 | 21
2025-10-23 | 14.71 | 19
2025-10-24 | 15.1 | 18
2025-10-27 | 12.86 | 15
2025-10-28 | 10.42 | 15
2025-10-29 | 10 | 13
2025-10-30 | 9.57 | 12
2025-10-31 | 5 | 11
2025-11-01 | 5.71 | 10
2025-11-02 | 4.29 | 8

## S2_Resumen
Campo | Valor
Sprint | Sprint 1
Inicio | 2025-10-21
Término | 2025-11-02
Días hábiles | 10
Objetivo | Módulo Gestion operacional