## S1_Datos
Fecha | Ideal (SP restantes) | Actual (SP restantes)
2025-09-08 | 20 | 20
2025-09-09 | 18.57 | 20
2025-09-10 | 17.14 | 19
2025-09-11 | 15.71 | 18
2025-09-12 | 14.29 | 17
2025-09-15 | 12.86 | 15
2025-09-16 | 11.43 | 15
2025-09-17 | 10 | 14
2025-09-18 | 8.57 | 12
2025-09-19 | 7.14 | 12
2025-09-22 | 5.71 | 10
2025-09-23 | 4.29 | 8
2025-09-24 | 2.86 | 5
2025-09-25 | 1.43 | 3
2025-09-26 | 0 | 0

## S1_Resumen
Campo | Valor
Sprint | Sprint 1
Inicio | 2025-09-08
Término | 2025-09-26
Días hábiles | 15
Objetivo | Módulo Login completo + mantenedores base