## Scrumboard S1
To Do | In Progress | Review | Done
[HU1 Login] Pantalla de inicio de sesión UI y validaciones Owner: Israel · Est: 6h
[HU1 Login] API Auth + hash y sesión básica Owner: Israel · Est: 10h
[HU1 Login] Prueba con usuario demo y mensajes de error Owner: Margarita · Est: 4h
[HU2 Editar datos] Formulario de perfil (nombre/email/teléfono) Owner: Margarita · Est: 6h
[HU2 Editar datos] Endpoint actualización de perfil y validaciones Owner: Israel · Est: 8h
[HU3 Registro residentes] Alta residente y asociación a unidad Owner: Margarita · Est: 8h
[HU3 Registro residentes] Listado con búsqueda simple Owner: Israel · Est: 6h
[HU4 Mantenedores] Comunidad, edificios/torres y unidades Owner: Israel · Est: 12h
[HU4 Mantenedores] Datos semilla para comunidad piloto Owner: Margarita · Est: 4h

## Cards
ID | Historia (HU) | Tarea | Owner | Estimación (h) | Estado
1 | HU1 Login | UI + validaciones de login | Israel | 6 | Done
2 | HU1 Login | API Auth + sesión | Israel | 10 | Done
3 | HU1 Login | Pruebas de error/credenciales | Margarita | 4 | Done
4 | HU2 Editar datos | Formulario de perfil | Margarita | 6 | Done
5 | HU2 Editar datos | Endpoint PUT perfil + validaciones | Israel | 8 | Done
6 | HU3 Registro residentes | Alta + asociación a unidad | Margarita | 8 | Done
7 | HU3 Registro residentes | Listado con búsqueda | Israel | 6 | Done
8 | HU4 Mantenedores | Comunidad/torres/unidades | Israel | 12 | Done
9 | HU4 Mantenedores | Datos semilla piloto | Margarita | 4 | Done

## Scrumboard S2
To Do | In Progress | Review | Done
[HU-5 Registrar contactos] Modelo de datos + migración 'Contactos' Owner: Israel · Est: 6h
[HU-5 Registrar contactos] API CRUD Contactos + validaciones Owner: Israel · Est: 10h
[HU-5 Registrar contactos] UI formulario contacto + listado Owner: Margarita · Est: 8h
[HU-5 Registrar contactos] Pruebas E2E (Cypress) contactos Owner: Margarita · Est: 4h
[HU-6 Encomiendas] Modelo 'Encomienda' + estados (registrada/entregada) Owner: Israel · Est: 6h
[HU-6 Encomiendas] UI registro/entrega en conserjería Owner: Margarita · Est: 8h
[HU-6 Encomiendas] Notificación email al residente al recibir/entregar Owner: Israel · Est: 6h
[HU-6 Encomiendas] Pruebas de flujo de encomienda Owner: Margarita · Est: 4h
[HU-7 Visitas] Modelo 'Visita' + check-in / check-out Owner: Israel · Est: 6h
[HU-7 Visitas] UI registro de visita (conserje) Owner: Margarita · Est: 8h
[HU-7 Visitas] Notificación al residente al check-in Owner: Israel · Est: 4h
[HU-7 Visitas] Reporte de visitas del día Owner: Margarita · Est: 4h
[HU-8 Invitados] UI residente: preautorizar invitados Owner: Margarita · Est: 6h
[HU-8 Invitados] Generación y validación de QR para acceso Owner: Israel · Est: 8h
[HU-8 Invitados] UI conserje: escaneo/validación de QR Owner: Margarita · Est: 6h
[HU-8 Invitados] Pruebas de flujo QR + invitado Owner: Israel · Est: 4h
[HU-9 Reservas espacios] Modelo 'Reserva' + reglas de negocio Owner: Israel · Est: 10h
[HU-9 Reservas espacios] Calendario/selector de horarios (UI) Owner: Margarita · Est: 8h
[HU-9 Reservas espacios] Confirmación inmediata (email) Owner: Israel · Est: 4h
[HU-9 Reservas espacios] Prevención doble reserva + mensajes Owner: Margarita · Est: 6h
[HU-10 Arreglos/mejoras] CRUD de anuncios de mantenimiento Owner: Israel · Est: 6h
[HU-10 Arreglos/mejoras] Página 'Estado de arreglos' para residentes Owner: Margarita · Est: 6h
[HU-10 Arreglos/mejoras] Notificaciones de avance/cierre Owner: Israel · Est: 4h
[HU-10 Arreglos/mejoras] Pruebas de visualización/roles Owner: Margarita · Est: 4h
[HU-11 Espacios comunes] CRUD de espacios (capacidad/horarios) Owner: Israel · Est: 6h
[HU-11 Espacios comunes] Parámetros y reglas de uso Owner: Israel · Est: 6h
[HU-11 Espacios comunes] UI administración de espacios Owner: Margarita · Est: 8h
[HU-11 Espacios comunes] Integración con reservas (HU-9) Owner: Israel · Est: 6h

## Cards S2
ID | Historia (HU) | Tarea | Owner | Estimación (h) | Estado
1 | HU-5 Registrar contactos | Modelo de datos + migración 'Contactos' | Israel | 6 | Done
2 | HU-5 Registrar contactos | API CRUD Contactos + validaciones | Israel | 10 | Done
3 | HU-5 Registrar contactos | UI formulario contacto + listado | Margarita | 8 | Done
4 | HU-5 Registrar contactos | Pruebas E2E (Cypress) contactos | Margarita | 4 | Done
5 | HU-6 Encomiendas | Modelo 'Encomienda' + estados (registrada/entregada) | Israel | 6 | Done
6 | HU-6 Encomiendas | UI registro/entrega en conserjería | Margarita | 8 | Done
7 | HU-6 Encomiendas | Notificación email al residente al recibir/entregar | Israel | 6 | Done
8 | HU-6 Encomiendas | Pruebas de flujo de encomienda | Margarita | 4 | Done
9 | HU-7 Visitas | Modelo 'Visita' + check-in / check-out | Israel | 6 | Done
10 | HU-7 Visitas | UI registro de visita (conserje) | Margarita | 8 | Done
11 | HU-7 Visitas | Notificación al residente al check-in | Israel | 4 | Done
12 | HU-7 Visitas | Reporte de visitas del día | Margarita | 4 | Done
13 | HU-8 Invitados | UI residente: preautorizar invitados | Margarita | 6 | Done
14 | HU-8 Invitados | Generación y validación de QR para acceso | Israel | 8 | Done
15 | HU-8 Invitados | UI conserje: escaneo/validación de QR | Margarita | 6 | Done
16 | HU-8 Invitados | Pruebas de flujo QR + invitado | Israel | 4 | Done
17 | HU-9 Reservas espacios | Modelo 'Reserva' + reglas de negocio | Israel | 10 | Done
18 | HU-9 Reservas espacios | Calendario/selector de horarios (UI) | Margarita | 8 | Done
19 | HU-9 Reservas espacios | Confirmación inmediata (email) | Israel | 4 | Done
20 | HU-9 Reservas espacios | Prevención doble reserva + mensajes | Margarita | 6 | Done
21 | HU-10 Arreglos/mejoras | CRUD de anuncios de mantenimiento | Israel | 6 | Done
22 | HU-10 Arreglos/mejoras | Página 'Estado de arreglos' para residentes | Margarita | 6 | Done
23 | HU-10 Arreglos/mejoras | Notificaciones de avance/cierre | Israel | 4 | Done
24 | HU-10 Arreglos/mejoras | Pruebas de visualización/roles | Margarita | 4 | Done
25 | HU-11 Espacios comunes | CRUD de espacios (capacidad/horarios) | Israel | 6 | Done
26 | HU-11 Espacios comunes | Parámetros y reglas de uso | Israel | 6 | Done
27 | HU-11 Espacios comunes | UI administración de espacios | Margarita | 8 | Done
28 | HU-11 Espacios comunes | Integración con reservas (HU-9) | Israel | 6 | Done